## Sheet1
定陶区工信局落实2025年经济社会发展责任目标上半年工作完成情况一览表情况
序号 | 责任目标内容 | 上半年完成情况 | 责任领导 | 责任单位
17 | 聚焦新材料产业，推动惠城环保、泓兴酯化等项目开工建设 | 目前，泓兴二期项目土地出让合同已经签订，图纸正在根据工艺设计中。 | 王连瑞 李颖慧 | 区工信局 区发改局 冉堌镇 天中办事处
18 | 加快定陶循环经济融合发展产业园、华泽三期等项目竣工投产 | 华泽三期项目与设计院沟通商讨图纸细节中，持续做好服务。 | 王连瑞 李颖慧 | 区工信局 区发改局 滨河办事处
19 | 推进星顺二期、乾运生物、智霖生物等项目投产达效 | 星顺二期1、2、3号生产车间目前正在试车运行中，等竣工验收后，预计9月份正式投产运行。4号生产车间消防、安全预评价已经通过专家评审，安全设计专篇正在报批，预计7月份初开始试车生产。智霖生物项目9个单体建筑的主体，厂区道路、办公楼装修。管道铺设等工程已完工，目前正在安装上料、包装、废气吸收、污水处理及消防设备。 | 王连瑞 李颖慧 | 区工信局 区发改局 天中办事处 张湾镇 半堤镇
20 | 聚焦纺织服装和机械制造业，加快拓思智能制造产业园开工建设，推动双龙冶金、振华机械、万丽针织等一批传统产业设备更新、产线升级、智能提升 | 双龙冶金数字化智能环保回转窑稳步推进，双龙冶金车间主体建设已完成，正在进行房顶及车间内部施工。 | 王连瑞 李颖慧 | 区工信局 区发改局
41 | 聚焦生物医药产业，围绕推动生物医药产业从“制药”向“医养大健康”全生态发展迈进，力争生物医药产值突破130亿元 | 积极发挥产业链办公室统筹协调作用，及时掌握项目进展和需求，持续做好项目服务。 | 李颖慧 | 区市场监管局 区工信局
42 | 加快复星集团头孢基地项目量产达效、“双室袋”项目尽快落地 | 头孢基地项目GMP注册验收已通过，等待批证。 | 李颖慧 | 区工信局 黄店镇
43 | 推进道尔头孢高级中间体、嘉成高端原料药、赛托高端吸入制剂、圆天缘特医食品等项目建成投产 | 道尔头孢高级中间体产品确定，项目前期第三方报告的编制已完成待上评审会；嘉成高端原料药产品车间正在设计；赛托高端吸入制剂设备安装完成，正在进行设备调试。 | 李颖慧 | 区工信局 天中办事处 滨河办事处
44 | 助力华擎复合集流体等项目量产扩能 | 复合集流体项目1号线已量产，年产能500万平方米，目前样品订单可完全覆盖，2号生产线测试新工艺中，调整完成后预计年产达1000万平方米。 | 李颖慧 | 区工信局 滨河办事处
45 | 推动高端纤维、电子基础材料、高端工程塑料等产业持续延链补链、融通强链 | 1-6月份，规上新材料企业完成总产值5.7亿元 | 李颖慧 | 区工信局
46 | 力争年内滚动实施500万元以上技改项目30个以上，技改投资增幅15%以上 | 1-6月份，滚动实施投资500万元以上工业技改项目29个，技改增幅16.3%。 | 李颖慧 | 区工信局
47 | 深入开展“工赋山东”行动，支持华泽、圆天缘等5家企业创建省级数字经济“晨星工厂” | 已入库7家省级晨星工厂：山东星顺新材料有限公司、山东劲拓新材料科技有限公司、菏泽嘉泽电子材料有限公司、山东华泽纺织科技有限公司、山东嘉成医药科技有限公司、山东龙宏食品有限公司、山东贝尔新材料有限公司。 | 李颖慧 | 区工信局
48 | 推进嘉成医药、嘉宏食品等4家企业创建省级数字化车间 | 省级数字化车间还未开始进行申报。 | 李颖慧 | 区工信局
49 | 推动山东二叶、华泽新材料等5家企业创建国家级、省级智能工厂 | 二叶、嘉宏获得省级智能工厂公示，嘉宏获得省级智能制造优秀场景公示。 | 李颖慧 | 区工信局
50 | 加力基础网络设施提档升级，推动“双千兆”网络全覆盖 | 城区和乡镇驻地已实现5G和固定网络“双千兆”，全部行政村或自然村达到5G网络“千兆”。 | 李颖慧 | 区工信局
51 | 加大科技型企业梯次培育力度，鼓励企业开展新技术、新产品、新场景应用示范，力争新增国家级高新技术企业5家以上、省级创新型企业10家以上 | 获批第一批省级创新型中小企业8家。 | 李颖慧 | 区工信局 区科技局
53 | 规模以上工业增加值增长7%左右。 | 1-6月份规模以上工业增加值增长10%。 | 李颖慧 | 区工信局
54 | 加大优质企业培育力度，鼓励中小企业走好“专精特新”发展路子，培育一批省级单项冠军、“瞪羚”企业，新增省级“专精特新”企业5家以上 | 批复省级“专精特新”企业7家。 | 李颖慧 | 区工信局
55 | 推进“个转企、小升规”，新增规上工业企业10家以上 | 1-6月份，新增规上工业企业2家。 | 李颖慧 | 区工信局
56 | 常态长效助企帮扶，完善企业走访、政企恳谈等机制，主动进企业、解难题，推动更多惠企政策“免申即享”“直通直达” | 建立助企服务常态化走访重点企业长效工作机制，每月入企服务，健全涉企问题“收集-帮办-反馈”机制，及时回应解决企业诉求。 | 李颖慧 | 区工信局
61 | 支持通盛数据打造全市首家市级工业互联网平台，搭建工业互联网子平台8个以上 | 山东通盛数据科技有限公司的菏泽市工业数字化综合服务平台入库省级工业互联网平台。 | 李颖慧 | 区工信局 杜堂镇
63 | 聚焦农副产品精深加工产业，围绕粮油、果蔬、木材加工三大产业基础优势，鼓励稻香村、嘉宏、鼎森木业等企业持续加大技术改造和产品创新力度，力争产业规模突破200亿元 | 积极推动稻香村、嘉宏、鼎森木业项目技改进度，嘉宏正在实施生产车间扩能及立体双层智能仓库项目，做好项目指导和服务。 | 李颖慧 韩福华 | 区工信局 区农业农村局 区林业中心
66 | 持续落实“要素走在项目前”等工作机制，深化“亩均效益”评价改革，加大批而未供和闲置低效用地处置力度，有效保障项目用地需求 | 2025年“亩产效益”综合评价工作已完成，正积极对接相关职能部门制定落实差异化政策。 | 李颖慧 王军华 | 区工信局 区自然资源局