## Sheet1
定陶区政府2024年经济社会发展责任目标全年工作完成情况一览表
序号 | 区政府领导 | 责任目标内容 | 责任目标全年完成情况（未发布的指标填写预估数） | 是否完成计划目标，未完成的说明原因（必填） | 责任单位
1 | 王连瑞 | 地区生产总值增长5.5%左右。 | 地区生产总值增长6.5% | 是 | 区发改局
3 | 王连瑞 | 固定资产投资增长7%以上。 | 完成固定资产投资增长9.2%。 | 是 | 区发改局
4 | 王连瑞 | 居民人均可支配收入增长6%左右。 | 我区居民人均可支配收入增长6.9%。 | 是 | 区发改局
5 | 王连瑞 李颖慧 | 推动华泽三期、翃搏纺织等项目建成投产。 | 加快推进华泽高端纤维智能制造产业园项目建设，目前一期印染和后整理、二期高端织造已全面投产；三期技改生产线已新上一台定型机，正在调试。翃搏纺织已完成二层主体施工，正在进行顶部施工，设备到位260台，正在进场安装调试。 | 是 | 区工信局 区发改局 滨河街道
6 | 王连瑞 王军华 | 依托中再生（通盛）新能源循环经济产业园，加快推进巨湾技研动力电池生产基地、海辰复合集流体等项目落地建设。 | 巨湾技研极速充电动力电池生产基地项目已完成征地清障，项目可研报告已完成，正在进行厂区工程设计。已完成选址，相关手续正在办理中，2025年1月份可办理供地手续，5月份可开工建设；海辰复合集流体在天厚5G产业园已落地建设，试车间已完成建设，中试设备安装到位，首条中试生产线已经投产，年可生产新型电池负极材料复合铜箔300万平方米。中试结束后，将启动规模化复制建设。其中第一条动力电池（铜箔）负极生产线已完成试产，正在做循环试验，第二条生产线正在进行设备安装。 | 是 | 区发改局 汽车小镇 杜堂镇 滨河街道
7 | 王连瑞 王军华 | 推动菏泽通盛综合能源港项目建成投产，持续推进中再生汽车拆解和锂电池回收项目，着力培育新能源产业聚集区。 | 通盛集团能源港项目基本完成建设，充电站区域已开始对外经营，商业部分正在装修。通盛综合能源港总用地面积约 6500m²，项目建设含综合服务驿站、重卡换电站、光伏充电车棚等。目前综合服务驿站玻璃幕墙建设已完成，车棚地坪漆粉刷已完成，西侧车辆入口施工已完成，北侧出口花坛草皮种植已完成，重卡换电站基座、配电室建设已完成，车棚顶部光伏板支架安装已完成，车棚配套的7台交流充电设备、2套巨湾超充设备、1套时代星云含汽车电池检测功能光储充设备已完成安装，待接电运营后可同时为138辆新能源车辆充电（22个快充，14个慢充，2个超充）。 | 是 | 区发改局 汽车小镇 杜堂镇 冉堌镇
8 | 王连瑞 | 围绕省重大、省重点等省市区三级重点项目，抓开工、抓推进、抓投产，确保年内65个省市区三级重点项目完成投资100亿元以上，建成投运项目15个以上。 | 2024年定陶区省市区三级重点项目完成投资110.16亿元，竣工投产项目已达17个。 | 是 | 区发改局
9 | 王连瑞 | 围绕专项债券资金争取，谋划储备基础设施建设项目90个以上。 | 围绕专项债券资金争取，已谋划储备项目100个。 | 是 | 区发改局
10 | 王连瑞 | 围绕服务业补短提升十大行动，实施服务业项目7个，力争完成投资6亿元以上。 | 通盛车辆服务大市场、万福医院、明德学校、仿山动植物园、菏泽游乐场等项目单位累计完成投资6.5亿元。 | 是 | 区发改局
12 | 王连瑞 刘 刚 | 持续推进“企业吹哨、部门报到”等系列举措，着力完善“全生命周期”服务，提升干部学习研究政策能力，让更多惠企政策精准直达。 | 1.实行7×24小时工作机制，做好哨声派发、督促接收、诉求解决、答复反馈等相关工作。截至目前，平台共注册镇街及涉企部门75家，注册企业1999家，累计受理企业有效“吹哨”事项2958件，受理省企业“接诉即办”平台事件29件，市“12343”热线件49件，办结率100%，平台评价满意率100%。挖掘发表典型案例6篇被市周报采用并全市推广。 2.组织召开网上政务服务基本功能业务培训会，对一体化政务服务平台事项环节配置及其应用进行了详细讲解和演示，通过模拟办件全流程的实际操作，深入剖析了操作流程、注意事项、潜在问题及解决方案等关键要素，为完善“全生命周期”服务打下基础。 3.梳理“地名核准一件事”“工程规划许可一件事”“施工许可一件事”事项清单，通过采取数据共享、联审联办等措施，精简审批材料，优化审批流程，推进高质量集成服务。 | 是 | 区政府办公室 区发改局 区审批局
19 | 王连瑞 刘 刚 郝 磊 | 持续放大汽车小镇、万福新城载体功能，抢抓新万福河航道定陶港区建设机遇，积极推动以汽车服务业、新型物流仓储、休闲康养旅游等为主导的多个特色产业发展。 | 1.理想汽车交付中心5月已正式营业；极氪汽车4S店、捷途山海店9月已正式营业；特斯拉目前正在试营业中；通盛·金牡丹车世界现有18家车商完成入驻，通盛成功获得二手车出口资质。 2.结合山东女子学院，依靠高校优势，全面整合我区曹文化、商圣文化、汉源文化、红色文化，整理《定陶区文旅融合发展规划》，加快文旅产业提档升级，构筑文旅产业全域融合体系，截至目前，《定陶区文化旅游融合规划》初稿已基本完成；定陶万福新城香港奥特莱斯商业文旅综合体项目已达成投资意向。 | 是 | 区发改局 区商务局 区文旅局 区交通局
23 | 王连瑞 王军华 刘 刚 | 加快推进理想汽车交付中心、铁路物流园等项目落地建设，跟进理想汽车零配件、南航物流城市货站等项目洽谈。 | 理想零售店、交付中心、售后店已全部运营；铁路物流园项目正在等待清障，已申报2025年省级重点项目，目前正在办理手续；南航物流城市货站项目目前正在改建施工，年底前完成海关验收，10名工作人员已完成抽调。 | 是 | 区发改局 区商务局 汽车小镇 孟海镇 天中街道
24 | 王连瑞 李颖慧 | 以赛托生物为龙头，加快推进迪森生物、斯瑞药业、和诺倍康等延链企业，向下游呼吸类高端特色原料药和成品制剂领域进行产业链升级，着力做强甾体类药物产业链。 | 迪森生物技改项目已完成、斯瑞药业智能化改造项目已完成；和诺倍康成品制剂项目正在加紧推进建设中，目前，综合楼、制剂二外墙真石漆施工完成；综合楼实验室装修已经完成，设备已进场安装完毕；制剂二净化车间正在装修，乳膏生产线设备已全部进场安装完毕，喷剂设备已完成订购，下一步将加快建设进度，争取早日完成产业链升级。 | 是 | 区发改局 区工信局 天中街道
25 | 王连瑞 李颖慧 | 全力支持山东二叶壮大扩充头孢2亿支产能，着力打造成完整的抗感染类药物产业链。 | 山东二叶头孢项目建设目前正在结合第三方进行工艺验证，预计2025年上半年实现商业化生产。投产达效后，将苏州二叶17个规格55个品种药号全面转移至定陶，实现年产头孢粉针剂2亿支。同时，将进一步整合复星集团头孢生产需求并引入定陶，带动当地生物医药上下游产业链的发展。 | 是 | 区发改局 区工信局 黄店镇
27 | 王连瑞 李颖慧 刘 刚 | 聚焦产业前沿，梳理头部企业，完善招商图谱，按图索骥、靶向招引，持续开展以商招商、产业链招商，精准落地一批补链延链强链项目。 | 1.已编制完成《定陶区新能源产业链发展分析及图谱》，积极开展有针对性项目对接活动，围绕新能源产业链利用上级推介现场会或客商信息库开展招商引资。 2.据前期调研摸底情况，确立领航企业两家（赛托生物、山东二叶），沿着企业上下游信息，针对性地起草了《定陶区生物医药企业招商方案》，明确招商方向和招商重点，构建从原材料到成品药物再到销售流通的完整链条，持续增强项目吸附能力。 3.全面梳理了赛托生物、山东二叶等本地规模以上生物医药企业产业链上下游信息，并整理成集、编制成册《2024年菏泽市定陶区生物医药规上企业上下游企业清单及概况》，助力生物医药产业链的招商工作。 4.编制定陶区招商重点推介项目手册，策划项目24个，完善投资指南，结合市级以上投资活动积极开展推介。持续开展商贸物流产业链招商，铁路物流园项目正在征地，正在加快推进南航物流城市货站项目。 | 是 | 区发改局 区市场监管局 区工信局 区农业农村局 区商务局 开发区 各镇街
29 | 王连瑞 李颖慧 刘 刚 | 围绕培育壮大产业集群，重点推进智霖生物、方创捷等项目落地开工，加快复星集团（定陶）头孢基地、绿十字药业等项目建设，推进星顺生益科技二期、乾运生物等项目投产达效。 | 智霖生物、方创捷项目已经开工建设。复星集团（定陶）头孢基地正在办理竣工手续，预计12月中下旬完成。绿十字药业各单体装饰装修工程已完成，正在完善其余设施。星顺二期1号、2号、3号生产车间消防验收已通过，正在进行试生产前准备工作。乾运生物消防整改已完成，等待消防验收；污水处理设备正在积极安装；投产前的试生产报告材料准备完毕，预计年底进行试生产。 | 是 | 区工信局 区发改局 区商务局 区开发区 半堤镇 黄店镇 张湾镇 天中街道 滨河街道
31 | 王连瑞 李颖慧 许雪峰 韩福华 王军华 刘 刚 郝 磊 | 牢固树立“大安全”理念，严格按照国务院安委会安全生产15条硬措施和省委、省政府“八抓20项”创新举措，聚焦危化品、道路交通等14个重点领域，深化“季评估、月整改、周报告”工作机制，有效解决安全生产末梢“冰冻”问题。 | 一是压紧压实安全生产责任。1.党政领导干部责任。制定印发了区党政领导干部安全生产工作职责清单，区委常委会成员、区政府领导班子成员安全生产重点工作清单，进一步压实党政领导安全生产责任。2.部门监督管理责任。按照“三管三必须”的原则，进一步明确119个行业的安全生产主管部门和行业直接监管责任部门，涵盖39个部门单位198项任务分工，解决了部门间安全生产职责交叉问题。3.生产经营单位主体责任。各镇街、各行业主管部门监督辖区内所有生产经营单位制定主体责任清单，生产经营单位按照“一企一档”、“一人一档”的原则，全面履行安全生产主体责任。 二是健全完善安全生产工作机制。1.党委政府定期调度机制。把安全生产工作纳入区委、区政府的重要议事日程，列入区委常委会议、区政府常务会议的固定议题。2.定期分析研判机制。坚持每月初分析研判当月重点行业领域的安全生产风险隐患，在深入分析研判的基础上，形成安全生产风险隐患分析研判工作报告，发至各镇街、各行业监管部门细化落实防范措施。3.工作提醒机制。区安委会14个行业牵头单位根据不同季节、不同阶段、不同节点的特点，及时向分管县级领导、有关行业部门提醒重点督促事项。4.常态化督导机制。区安委办联合区纪委监委、区委区政府督查室加强督导工作，对14个行业牵头单位和11个镇街开展安全生产工作相关情况进行实地督导。 | 是 | 区应急局 区发改局 区商务局 区住建局 区工信局 区消防队 区开发区 区交通局 区教体局 区卫健局 区文旅局 区交警大队 区综合执法局 区市场监管局 区农业农村局